**湖北商贸学院本科教学工作合格评估**

**任务完成情况督查公示方案**

根据《湖北商贸学院本科教学工作合格评估实施方案》（湖北商贸【2022】1号）要求，为加快推进学校评建工作进程，避免造成后续工作被动，经研究，决定开展评建任务完成情况督察公示。督察公示原则上每半月开展一次（可结合评建工作实际适当调整时间），按照“层层传导压力、以督促改促建、对标对表落实、逐项消除台账”的原则，确保各项评建任务按时完成。

1. **督查内容**

以各单位评建任务书为基本督察对象，各单位对照评建任务书“支撑材料建设指导性目录”建立台账，明确任务分工、确定完成时间、抓紧整改建设、逐项“清零”台账。

1. **督查形式**

各单位每月15日、30日分别报送“任务清单”整改完成情况，对已清理完成项目材料进行编目、归档、装盒，对需要整改完善项目和重新建设项目要明确任务分工，确定完成时间。各项目组要根据所负责观测点的要求对各单位支撑材料的质量和完整性进行业务指导，评建督查组要对各单位已清理完成项目进行抽查。各单位报送“任务清单”整改完成情况模板见附表1。

1. **督查反馈**

 评建督查组将各单位报送的“任务清单”完成情况进行汇总登记，并通过网上或纸质形式在一定范围内公示，公示表格见附件2。

1. **工作要求**

各单位要高度重视，积极配合学校评建督查组的督查工作，及时反馈本单位评建工作进展，保质保量按时完成合格评估各项任务。

 评建督查组

 2022年3月14日

附件1：

2022年\*月合格评估任务完成情况明细表（示例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要观测点 | 支撑材料建设指导性目录 | 完成时间 |
| 1 | 1.2.1 领导体制 | 1.2.1-12 二级学院党政联席会议制度及相关材料 | 3月10日 |
| 2 | 1.2.3 教学中心地位 | 1.2.3-04 近三学年本单位领导听课记录汇总 | 3月15日 |
| ... | ... | ... | ... |

附件2：

2022年\*月合格评估任务完成情况督察公示（示例）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 任务总数 | 累计完成数 | 完成比例 |
| 1 | \*\*\*\* | 80 | 40 | 50% |
| 2 | \*\*\*\* | 20 | 5 | 25% |
| ... | ... | ... | ... | ... |